{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["塔吊","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"塔吊","index":0,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,1],[2,1,2,2],[3,1,15,1],[16,1,21,1],[22,1,26,1],[27,1,35,1],[36,1,43,1],[44,1,50,1],[53,0,53,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表1：建筑起重机械安全专项检查表（塔式起重机）"]
["工程名称：",null,null,"设备名称：",null,null,"设备编号："]
["序号","监理工作重点",null,"检查情况","整改情况","排查人","排查时间","备注"]
[1,"准备阶段","产权单位及安装单位的的营业执照和安全生产许可证"]
[2,null,"验证安全生产许可证有效期"]
[3,null,"使用单位与安装单位签订的租赁合同、安装合同、安全生产管理协议书、设备维修保养合同，合同内标明塔吊型号、初装高度等信息"]
[4,null,"使用单位编制《塔式起重机基础专项施工方案》"]
[5,null,"安拆单位编制《塔式起重机安装方案》，《塔式起重机安装工程产生安全事故应急救援预案》"]
[6,null,"使用单位编制《塔式起重机生产工程产生安全事故应急救援预案》、《防台风方案》"]
[7,null,"现场超过3台塔吊，并存在交叉作业时编制《群塔作业防碰撞方案》"]
[8,null,"编制机械设备管理制度（包括使用管理制度、维修保养制度、检查管理制度、交接班制度等）"]
[9,null,"收集塔吊的产品合格证（上有塔吊型号、出厂编号、主要性能参数等信息）"]
[10,null,"建筑起重机械产权登记证"]
[11,null,"特种设备制造许可证及建筑起重机械制造监督检验证明"]
[12,null,"产品说明书说明书内主要信息有性能表，塔吊最大安装高度，塔吊电机功率等；建筑起重机械安装告知表，现场安全条件确认表（注意日期一定要在塔吊安装之前）"]
[13,null,"建筑起重机械基础验收表（后附混凝土强度报告、钢筋检测报告、钢筋隐蔽验收资料、地基承载力报告）"]
[14,"安装阶段","设备进场后填写施工机械进退场报审表、施工机具进场查验登记表"]
[15,null,"安装单位管理人员名单，检查其安全员证件"]
[16,null,"检查安装人员的特种作业操作证，并通过网站，或二维码查证真伪"]
[17,null,"检查辅助起重机械资料及其特种作业人员证件。（汽车吊检验证明有效期为1年）"]
[18,null,"安装工人塔式起重机安装安全技术交底（现要求对安拆工、司机、指挥、汽车吊司机、电工分别进行安全技术交底）"]
[19,null,"塔吊安装过程中，安装作业人员数量，安装单位安全员、项目机械管理员、项目安全员到位监督情况，监理人员要进行旁站并做好旁站记录（每天一份）"]
[20,"安装完成","塔式起重机安装完成后垂直度测量"]
[21,null,"塔式起重机安装完成后，安装单位进行自检，制作建筑起重机械安装自检表"]
[22,null,"建筑起重机械完成自检后，确认设备无问题，通知第三方进行检验，出具检测报告。按设备新旧程度和各地要求不同每年或半年进行一次复检"]
[23,null,"将检测报告上的整改项整改完成后，安装单位、使用单位、监理单位进行验收"]
[24,null,"在检测站出具检测报告的30天内收集资料，办理使用登记牌。（将其复印，过塑后放置于塔身上）"]
[25,"附墙顶升","使用单位与安装单位签订的塔式起重机附墙顶升合同、塔式起重机附墙加节工程安全管理协议书"]
[26,null,"安拆单位编制《塔式起重机附墙顶升安全技术方案》，《塔式起重机附墙顶升工程产生安全事故应急救援预案》"]
[27,null,"附墙预埋柱的钢筋隐蔽验收资料、混凝土强度报告"]
[28,null,"附墙框、附墙杆的进场报审表和进场查验登记表"]
[29,null,"特种作业人员记录及查验"]
[30,null,"由使用单位的机械管理员、专职安全员、技术负责人对特种作业人员进行安全技术交底(安拆工、司机、司索工分别交底)"]
[31,null,"塔吊附墙顶升过程中，安装单位安全员，项目机械管理员，项目安全员进行旁站监督（每日一份），监理人员也要进行旁站并做好旁站记录（每日一份）"]
[32,null,"塔吊附墙顶升完成后进行垂直度测要求量附着下垂直度<2‰，附着以上<4‰"]
[33,null,"塔式起重机安装完成后，安装单位进行自检，安装单位自检后，安装单位、使用单位、监理单位进行验收"]
[34,"投入使用","塔吊安装完成，司机指挥开始入场，收集他们的资料，制作特种作业人员登记表，在网上查询其证件真伪。对其进行专项交底"]
[35,null,"建筑起重机械定期自检表（项目机械管理员，项目安全员、项目技术负责人签字并盖项目章）"]
[36,null,"吊索具检查记录（由塔吊指挥每日观察钢丝绳磨损程度，填写并汇总）"]
[37,null,"塔吊日常检查记录表（本表格由司机根据每日作业前检查如实填写）"]
[38,null,"建筑起重机械运行记录(运行记录有每天当班司机填写、包含作业前检查，安全装置检查、作业情况)"]
[39,null,"建筑起重机械维修保养记录（正常维修保养每月一次，由安装公司派技术员检查，并维护设备）；无附墙时要求塔吊垂直度＜4‰，安装附着装置后，附着以下<2‰，附着以上<4‰"]
[40,null,"吊运过程中执行“十不吊”的规定"]
[41,null,"每月接地电阻测试"]
[42,"拆除阶段","使用单位与拆卸单位签订的塔式起重机拆除合同、安全生产管理协议书"]
[43,null,"安装单位提供的维修保养证明"]
[44,null,"由拆卸单位编制的塔式起重机拆除方案、拆卸应急救援预案"]
[45,null,"建筑起重机械拆卸告知表"]
[46,null,"查验特种作业人员证件"]
[47,null,"由使用单位的机械管理员、专职安全员、技术负责人对特种作业人员进行安全技术交底(要求对安拆工、司机、司索工、汽车吊司机、电工分别交底)；"]
[48,null,"塔吊拆除过程中，拆除作业人员数量，安装单位安全员、项目机械管理员、项目安全员现场监督情况；监理人员旁站及旁站记录（每日一份）"]
[49,"危大工程管理","建筑起重机械属于危大工程，应编制专项监理实施细则，组织专项巡视检查并做好记录"]
[50,"资料管理","以上起重机械资料按照“一机一档”单独进行建档管理，建立危大工程安全管理档案，不得混装"]
["（注：每台机械一张排查表）共   台，第   台"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}